Киселева Н.С.

ООО «Экспонента», г. Тамбов

mail@expo1c.ru

Создание интегрированной системы управления образовательной деятельностью на базе «1С:Университет»: стратегия, этапы, результаты и риски

Kiseleva N.S.

LLC "Exponenta", Tambov

Creating an integrated educational management system based on 1C:University PROF: strategy, stages, results, and risks

Аннотация

Цифровая трансформация вуза представляет собой сложный организационно-технологический процесс, требующий комплексного подхода и стратегического планирования. Внедрение отраслевого решения «1С:Университет» является ключевым шагом на пути к созданию единой интегрированной системы управления образовательной деятельностью (ИСУОД), охватывающей все критические процессы вуза: от приёмной кампании и учебного планирования до финансового учёта, аналитики и документооборота. На основе опыта реализации проектов в статье приводится информация о стратегии перехода на «1С:Университет», ожидаемых результатах и потенциальных рисках.

Abstract

The digital transformation of a university is a complex organizational and technological process that requires a comprehensive approach and strategic planning. The implementation of the industry-specific solution "1C:University PROF" is a key step towards creating a unified integrated educational management system (EIMS) that covers all critical processes of the university, from admissions and academic planning to financial accounting, analytics, and document management. This article was prepared by the Education Competence Center at Exponenta. Based on the experience of previous implementation projects, the article provides information about the strategy for transitioning to 1C:University, expected results, and potential risks of the project.

Ключевые слова: цифровизация, университет, проект, автоматизация, «1С:Университет», цифровой, трансформация, ИТ-технологии, образовательный, процесс

Keywords: digitalization of university, project, automation, 1C:University, digital transformation, IT technologies, educational process

Современный университет функционирует в условиях высокой конкуренции, растущих ожиданий студентов и ужесточения регуляторных требований. Цифровизация перестала быть вопросом технологического удобства и превратилась в стратегический фактор выживания и развития.

Почему цифровая трансформация критически важна для вузов:

- Студенты, преподаватели, родители и работодатели ждут от вуза того же уровня удобства и скорости digital-сервисов, к которому они привыкли в банковской сфере, в сфере госуслуг или ритейле. Бумажные справки, очереди в деканат и отсутствие онлайн-доступа к расписанию или оценкам воспринимаются как архаизм.

- Исследования показывают, что для 70% абитуриентов наличие удобных цифровых сервисов является значимым или решающим фактором при выборе вуза. Удобный личный кабинет, возможность решать вопросы онлайн, мобильное приложение — это конкурентные преимущества, напрямую влияющие на привлечение как бюджетных, так и платных студентов.

- Цифровизация снимает административную нагрузку с сотрудников деканатов, учебных отделов, приёмной комиссии. Автоматизация рутины позволяет перераспределить ресурсы на качественную работу со студентами, индивидуальные консультации и развитие образовательных продуктов.

Однако цифровая трансформация — это не просто набор разрозненных сайтов и отдельных приложений. Её основой должна стать мощная, интегрированная система бэк-офис, обеспечивающая все фронт-офис сервисы данными и бизнес-логикой.

«1С:Университет ПРОФ» позиционируется как именно такая платформа — цифровое ядро будущей экосистемы вуза.

Цель внедрения — создание интегрированной системы управления образовательной деятельностью, которая ликвидирует «информационный хаос», вызванный работой с Excel-таблицами, самописными программами и не связанными между собой модулями.

Результатом становится не новая ИТ-система, а формирование сервисно-ориентированной цифровой экосистемы, напрямую влияющей на привлекательность вуза для всех стейкхолдеров: абитуриентов, студентов, преподавателей, сотрудников и работодателей.

Стратегия и этапы построения интегрированной системы

Успешное внедрение «1С:Университет ПРОФ» — это проект организационных изменений, требующий чёткой стратегии, управленческой воли и методологического подхода. Классический каскадный метод (Waterfall) рекомендуется сочетать с элементами гибких методик (Agile) для итеративной поставки функционала и быстрой адаптации к изменениям.

Основные этапы внедрения «1С:Университет ПРОФ» и зоны внимания:

- Предпроектное обследование (AS IS/TO BE): выявление «болевых точек» и согласование целей с руководством вуза.

- Проектирование интеграций: определение точек обмена данными с бухгалтерией, кадрами, общежитиями, личными кабинетами. Использование «1С:Шины» гарантирует консистентность данных.

- Настройка и доработка: адаптация типового функционала под отраслевую специфику вуза. Критически важно избегать «слепого» следования ТЗ — подрядчик должен выступать экспертом в предметной области.

- Обучение и запуск: переход от пилотных групп к полномасштабной эксплуатации.

Опишем рекомендуемый по нашему опыту сценарий внедрения «1С:Университет».

Приёмная кампания

Приёмная кампания как точка старта: ключевые сервисы и инструменты — успешная автоматизация приёмной кампании задаёт тон всему проекту цифровизации.

Критически важными являются:

- Интеграция с ФИС ГИА и Приёма, суперсервисом «Поступление в вуз онлайн»: обеспечивает актуальность данных и соответствие регуляторным требованиям.

- Формирование конкурсных списков — готовый сервис «Экспонента.Списки поступающих.Расширение для 1С:Университет»: тиражное решение для публикации на сайте вуза конкурсных списков, списков поступающих. Позволяет избежать ежегодных затратных доработок, обеспечивает стабильность в пиковые нагрузки и улучшает возможности абитуриента по мониторингу своего рейтинга.

Решением в первый год воспользовались такие вузы, как ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина», ФГБОУ ВО «ЛГМУ», ФГАОУ ВО «СГЭУ», ФГБОУ ФО «ПГТУ — филиал НИУ МГСУ», ФГБОУ ВО «СпбГАУ».

- Автоматизация договоров платного обучения: сквозной процесс от подачи заявления до подписания договора, включая интеграцию с «1С:БГУ». Обеспечит своевременное подписание договора и получение оплаты, а также гарантию абитуриенту зачисления на платные места в случае прохождения конкурса.

Учебный процесс и сервисы для студентов и сотрудников

Внедрение модулей «Управление студенческим составом», «Планирование учебного процесса», «Успеваемость». «Расписание», «Рабочие программы дисциплин (РПД)».

Разработка и настройка личных кабинетов для преподавателя и студента. Адаптация кабинетов для интеграции с учётными системами даёт возможность развивать сервисную модель вуза.

Как пример цифровой трансформации процессов вуза — запуск студенческого МФЦ. Подача любых заявлений (на справку, академический отпуск, перевод, общежитие) в одном окне без визита в деканат. Прозрачный трекинг статуса обработки заявления в личном кабинете.

Модуль «конструктора заявлений», разработанный компанией «Экспонента» на базе «1С:Университет ПРОФ», — это пример быстрой цифровизации рутинных процессов. Конструктор позволяет без программирования создавать электронные формы заявлений обучающихся, настраивать маршруты согласования и автоматически формировать приказы. Результаты: сокращение бумажного документооборота на 60–80%, прозрачность статусов для студентов, разгрузка деканатов.

При внедрении нужно обязательно учитывать отраслевую специфику университета и автоматизацию уникальных процессов. Например, для университетов министерства культуры при контроле нагрузки очень важно знать, какие преподаватели обучают студентов по индивидуальным дисциплинам. Для этого для института ФГБОУ ВО «МГИК» была разработана дополнительная функциональность, позволяющая закреплять студентов за преподавателями и контролировать их нагрузку специальными отчетами.

Часто в вузах используется балльно-рейтинговая система (БРС) — в этом случае необходимо разрабатывать дополнительный функционал по внесению успеваемости по рубежному контролю. БРС — это еще один пример уникальных процессов, которые обязательно необходимо исследовать перед адаптацией функционала «1С:Университет».

Финансовый контур и глубокая интеграция

Детальная настройка и адаптация подсистемы «Финансы» в «1С:Университет»: «Договоры платного обучения» — для учета сложных схем стоимости, скидок и рассрочек. «Стипендия» — для учета и назначения различных видов стипендий и пособий. Важно автоматизировать эти процессы таким образом, чтобы максимально упростить работу пользователей в системе. Все расчетные функции должна выполнять автоматизированная система, выдавая только конечный результат.

Организация сквозных интеграций с использованием «1С:Шины» нужна для обмена данными с «1С:Бухгалтерия государственного учреждения (БГУ)», «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения (ЗКГУ)», системами общежитий, СКУД, сайтом вуза и другими внешними сервисами. Наличие готового отраслевого решения «Экспонента.Интеграция с 1С:Шина. Расширение для 1С:Университет» позволяет запустить обмены в кратчайшие сроки и сэкономить на разработках вуза до 20%.

Аналитика и развитие (непрерывный процесс)

Внедрение BI-системы «1С:Аналитика» необходимо для построения управленческих дашбордов. Например, дашбордов для приёмной кампании, мониторинга успеваемости, загрузки общежитий и финансовых показателей. Очень хорошей практикой стало внедрение готовых модулей компании «Экспонента» для «1С:Аналитика», таких как «Мониторинг приемной кампании», «Финансовый и кадровый монитор руководителя». Этими решениями уже воспользовались десятки вузов и получили готовую BI-систему, которую уже можно самостоятельно адаптировать под потребности университета.

Также важны развитие дополнительных модулей (ДПО, научная деятельность, кампус, проектная деятельность) и постпроектное сопровождение и развитие системы силами внутренней команды вуза при поддержке партнёра. Для того чтобы вуз самостоятельно мог в дальнейшем сопровождать систему, проводятся обучение ответственных пользователей и подготовка инструкций. Компания «Экспонента» предоставляет также линию сопровождения на базе решения «1С:Коннект». Общий ориентировочный срок выхода на полноценную промышленную эксплуатацию основных процессов составляет 12–36 месяцев.

Что получит университет в результате внедрения?

Результат  внедрения — не просто новая информационная система, а трансформация бизнес-процессов.

Для руководства (ректорат, проректоры): единая панель управления вузом (дашборды) с ключевыми показателями: контингент, финансы, успеваемость, кадры, научная деятельность. Возможность оперативно реагировать на изменения и строить долгосрочную стратегию.

Для учебного управления и деканатов: автоматизация формирования учебных планов, расписаний, приказов по движению контингента. Связь рабочих программ дисциплин (РПД) с журналом успеваемости и зачётной книжкой. Сокращение бумажного документооборота на 60–80%.

Для приёмной комиссии: сквозная автоматизация — от подачи заявления до зачисления. Интеграция с ФИС ГИА и суперсервисом. Стабильная работа с конкурсными списками

Для бухгалтерии и планово-финансового управления: автоматический учёт договоров, расчёт стоимости обучения, контроль задолженностей. Интеграция с «1С:БГУ» и «1С:ЗКГУ».

Для студентов и преподавателей: удобные личные кабинеты, электронная зачётная книжка, мобильный доступ к расписанию. Повышение качества сервиса и удовлетворённости.

Для ИТ-службы: стандартизированная, документированная и поддерживаемая платформа. Снижение нагрузки на сопровождение «зоопарка» систем. Чёткие процедуры обновления и развития.

Основные потенциальные риски проекта внедрения «1С:Университет»

Недостаточная вовлеченность руководства вуза: отсутствие единого стратегического видения и поддержки со стороны ректората и ключевых проректоров приводит к нехватке ресурсов, конфликтам приоритетов и саботированию изменений на среднем уровне.

Размытые цели и ожидания: нечёткое определение границ проекта, измеримых результатов (KPI) и критериев успеха ведёт к бесконечным доработкам, превышению бюджета и срыву сроков.

Сопротивление сотрудников: преподаватели и сотрудники деканатов, привыкшие к старым процедурам (часто бумажным), могут саботировать использование новой системы из-за страха изменений, непонимания преимуществ или дополнительной нагрузки на этапе перехода.

Некорректное или неполное ТЗ (техническое задание): формальное ТЗ, не отражающее реальные бизнес-процессы, ведёт к ситуации «сделали, как просили, но это не работает». Особенно критично для уникальных процессов вуза.

Несоблюдение методологии: отсутствие чёткого плана, регламентов коммуникации, регулярной отчётности и управления изменениями ведёт к хаосу в проекте.

Меры по минимизации рисков

Важно вовлечь всех ключевых заказчиков с этапа обследования для формирования общего видения и учёта их потребностей.

Чёткое проектирование: проведение глубокого предпроектного обследования, разработка детального технического проекта с акцентом на архитектуру интеграций (с обязательным рассмотрением «1С:Шины»).

Поэтапность и итеративность: отказ от попытки внедрить всё и сразу. Запуск пилотных процессов (например, приёмная кампания, управление студенческим составом) для быстрого получения результата и накопления положительного опыта.

Планирование постпроектной фазы: закладка в бюджет обучения внутренних специалистов, планирование развития системы на 2–3 года вперёд.

Таким образом, стремление вуза создать современные цифровые сервисы для своей аудитории неизбежно приводит к необходимости внедрения интегрированной платформы управления. Попытки развивать сервисы на основе устаревших или самописных систем ведут к росту затрат, низкой надёжности и, в конечном итоге, к негативному опыту пользователей, что сводит на нет все маркетинговые усилия по привлечению студентов.

Цифровая трансформация через создание интегрированной системы на базе «1С:Университет ПРОФ» — это ответ на стратегический вызов. Это переход от автоматизации отдельных функций к созданию целостной сервисно-ориентированной цифровой экосистемы вуза.

Успех внедрения зависит от триединства: стратегической воли руководства вуза, глубокой отраслевой экспертизы внедренческого партнёра и следования проверенной методологии, где особое место отводится современным интеграционным подходам и развитию аналитического потенциала.

Результатом становится университет, который не только эффективно управляет внутренними процессами, но и предлагает бесшовный, технологичный и удобный опыт для студентов и преподавателей, что в конечном итоге определяет его лидерство в борьбе за таланты в цифровую эпоху.

Литература

- «1С:Университет ПРОФ». — URL: https://solutions.1c.ru/catalog/university-prof, дата посещения: 08.12.2025.

- Платформа «1С:Предприятие 8». — URL: https://v8.1c.ru/platforma/integraciya/, дата посещения: 08.12.2025.